{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["inicial","inicial com detalhes","final com detalhes"],"not_rendered":{"charts":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"inicial","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4]]}
[]
[null,"Início","Fim","Tarefa",null,"Dia início","Duração"]
[null,"2020-04-08","2020-04-10","Integração no projeto",null,0,{"$f":"(int(C3)-int(B3)+1)-(round((int(C3)-int(B3))/7, 0)*4)","v":3}]
[null,"2020-04-15","2020-07-03","Desenvolvimento do projeto",null,{"$f":"G3","v":3},36]
[null,"2020-07-08","2020-07-10","Conclusão do projeto",null,{"$f":"G3+G4","v":39},3]
[null,"2020-07-15","2020-07-17","Conclusão da escrita do relatório",null,{"$f":"G3+G4+G5","v":42},3]

{"sheet":"inicial com detalhes","index":1,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4]]}
[]
[null,"Início","Fim","Tarefa",null,"Dia início","Duração","Semanas"]
[null,"2020-04-08","2020-04-10","Integração no projeto",null,0,{"$f":"(int(C3)-int(B3)+1)-(round((int(C3)-int(B3))/7, 0)*4)","v":3},{"$f":"G3/3","v":1}]
[null,"2020-04-15","2020-07-10","Desenvolvimento da API e Servidor",null,{"$f":"(int(B4)-int($B$3)+1)-(round((int(B4)-int($B$3))/7, 0)*4)-1","v":3},39,13]
[null,"2020-04-15","2020-04-24","Desenvolvimento da CLI",null,3,6,2]
[null,"2020-04-29","2020-07-10","Desenvolvimento da Interface Web",null,9,33,11]
[null,"2020-07-08","2020-07-17","Testes de validação do projeto",null,39,6,2,"Total","Semanas"]
[null,"2020-04-15","2020-07-24","Escrita do relatório",null,3,45,15,{"$f":"(int(C8)-int(B3)+1)-(round((int(C8)-int(B3))/7, 0)*4)","v":48},{"$f":"I8/3","v":16}]

{"sheet":"final com detalhes","index":2,"n_rows":8,"n_cols":7,"rows_kept":8,"merged":[[1,3,1,4],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[5,3,5,4],[6,3,6,4],[7,3,7,4]]}
[]
[null,"Início","Fim","Tarefa",null,"Dia início","Duração"]
[null,"2020-04-08","2020-04-10","Integração no projeto",null,0,{"$f":"(int(C3)-int(B3)+1)-(round((int(C3)-int(B3))/7, 0)*4)","v":3}]
[null,"2020-04-15","2020-07-03","Desenvolvimento da API e Servidor",null,{"$f":"G3","v":3},36]
[null,"2020-04-15","2020-05-01","Desenvolvimento da CLI",null,{"$f":"F4","v":3},9]
[null,"2020-05-06","2020-07-03","Desenvolvimento do Website",null,{"$f":"G3+G5","v":12},27]
[null,"2020-07-08","2020-07-10","Conclusão do projeto",null,{"$f":"F4+G4","v":39},3]
[null,"2020-07-15","2020-07-17","Conclusão da escrita do relatório",null,{"$f":"F7+G7","v":42},3]